## Hoja1
Principales Hitos del Plan de Trabajo para la implementación del software
Fecha | Hito
2011-10-07 | Firma de solicitud de servicio a IBM
2011-10-13 | Alejandro Tapia averiguara el tema de documentum para ver como acceder a él por la vía de web services
2011-10-14 | Aprobación de Cotización
2011-10-28 | Término del desarrollo de software
2011-11-18 | Entrega de documentación a IBM
2011-11-25 | Instalación de servidores
2011-12-12 | Instalación del sistema en equipos definitivos
2011-12-19 | Go Live